## Slide 1
琉球リース様
MVV策定・浸透 ご提案
次の55年を、社員の言葉で創る。
2方向設計案｜チーム沖縄型・大手コンサル連携型
株式会社宣伝

## Slide 2
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
01
01
本提案の全体構成
共通の設計思想から、2つの推進体制、選定の考え方までを一気通貫でご説明します。
1
なぜ今、MVVを策定するのか
2
共通の企画思想「観る・紡ぐ・繋ぐ」
3
全体スケジュール（9月〜3月、+4月以降オプション）
4
方向A｜チーム沖縄型のご提案
5
方向B｜大手コンサル連携型のご提案
6
2方向の比較と、意思決定のための問い
実施スケジュール（要点）
・MVV確定は9月〜1月中旬
・制作物は1月末〜3月初旬に完成
・3月中に社内共有発表会を実施
・4月以降の浸透アクションはオプション扱い
予算面の差は現時点では前面に出さず、
まずは進め方・体制の違いから
ご判断いただける構成にしています。

## Slide 3
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
02
02
エグゼクティブサマリー
本提案の核心を、一言でお伝えします。
創業55年、時代とともに「必要なもの」を届け続けてきた琉球リース様。
次の55年を支えるのは、社員一人ひとりが語れる言葉です。
経営基盤としてのMVV
社内標語で終わらせず、人的資本経営・
事業承継・採用競争力へつながる
経営基盤として設計します。
2方向からのご提案
「チーム沖縄型」と「大手コンサル
連携型」を並列に提示し、貴社らしい
進め方をお選びいただけます。
3月発表をゴールに
1月中旬にMVVを確定し、3月の
全社共有発表会で社員の皆様へ
お披露目します。

## Slide 4
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
03
03
ご与件の整理
外部の力を借りながらも、「自分たちの言葉」であり続けることを、最も大切にします。
今回のご要望
・55期の取り組みとして、行動指針をMVVへ刷新
・プロジェクトチームを組成し、現状把握から言語化・周知宣言までを推進
・本社移転という節目にあわせた展開
外部活用への懸念
・費用が高額化しないか
・独自性が弱まらないか
・コンサル任せになり、「他人事」化しないか
企画上の答え：社員の声を起点にしながら、外部専門家の客観性と、宣伝の編集・制作・発信力によって
「MVVを使える状態」まで整えます。

## Slide 5
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
04
04
共通の企画思想｜観る・紡ぐ・繋ぐ
リース業の本質である「つなぐ」を、MVV策定のプロセスそのものに重ねます。
観
観る
経営環境や社内外の声を
客観的に観る
・サーベイ
・アンケート
・インタビュー
・社史資料の整理
紡
紡ぐ
社員の言葉を紡ぎ合わせ、
MVVとして言語化する
・階層別ワークショップ
・プロジェクトチーム討議
・複数案の磨き込み
繋
繋ぐ
過去と未来、社内と社外、
理念と行動をつなぐ
・制作物化
・社内発表会
・評価・採用・研修への展開
方向Aも方向Bも、最終ゴールは同じです。社員が理解し、納得し、行動できるMVVへ。

## Slide 6
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
05
05
全体スケジュール案
9月〜1月中旬でMVVを確定し、3月中に全社共有発表会を実施します。
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月以降
準備
意見吸い上げ（最重点）
統合・言語化
制作
発表・浸透
※ 意見吸い上げフェーズが、最も丁寧な対応を要する期間と想定しています。

## Slide 7
方向 A
チーム沖縄型
県内コンサル・株式会社宣伝・琉球リース様が、近い距離で社員の言葉を引き出す進め方
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
06

## Slide 8
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
07
06 ｜ 方向A
方向A｜提案コンセプト
社員の声を起点に、沖縄で実績を積んだ専門家チームと共に、納得感のあるMVVをつくります。
実績ある地元専門家と紡ぐ、沖縄発のMVVづくり
強み1｜証明された引き出し力
質問家・糸数直氏が伴走。
著書は東京・大阪の書店で
ランキング1位を獲得。
強み2｜戦略人事の裏付け
イコールパートナー社の
西川氏が伴走。富士通の
戦略人事ノウハウを持ち、
県内90社の実績があります。
強み3｜実装力
言語化したMVVを、動画・冊子・
ポスター・発表会・採用広報へ
すぐに展開できます。
向いているケース：社員参加・地域性・柔軟な運用・継続伴走を重視する場合

## Slide 9
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
08
07 ｜ 方向A
方向A｜推進体制と役割分担
宣伝がプロデューサーとなり、実績ある地元専門家2名とチームを組みます。
株式会社宣伝
プロデューサー
・全体設計・進行管理
・言葉の編集・コピー化
・動画・冊子・ポスター制作
・社内発表会運営／社外発信
地元専門家チーム
糸数直氏／イコールパートナー西川氏
・質問設計(糸数直氏)
・階層別ワークショップ
・理念浸透設計(西川氏)
・行動評価基準への接続支援
琉球リース様
オーナー
・プロジェクトチーム組成
・経営層・社員の参加
・社内調整
・MVV承認・社内展開
経営の方針と現場の想いが両立する言葉を、宣伝が「伝わる形」に整えます。

## Slide 10
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
09
08 ｜ 方向A
方向A｜実施プロセス
社員参加と制作実装を一体化し、3月の社内共有発表会へつなげます。
工程 | 主な実施内容 | 時期
設計・チーム化 | ゴールすり合わせ／プロジェクトチーム組成(15名程度)・キックオフ | 9月
意見吸い上げ | 経営層〜中堅幹部インタビュー(計10名)／社員サーベイ・取引先アンケート | 9〜10月
階層別ワークショップ | 糸数直氏によるワークショップ2回(棚卸し→言葉づくり) | 10〜11月
統合・策定 | インタビュー・WS内容を統合・文章化／経営レビュー／MVV確定 | 11月〜1月中旬
制作・発表 | 動画・冊子・ポスター制作／社内共有発表会の運営 | 1月末〜3月

## Slide 11
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
10
09 ｜ 方向A
方向A｜成果物と提案範囲
制作会社としての実装力を活かし、3月発表時点で「使えるツール」を揃えます。
MVV定義書
A4一枚の要約版＋
社内説明用の解説文
ブランドハンドブック
A5冊子想定。歴史・MVV・
社員エピソード・行動基準
ブランドムービー
全社発表会用フル版＋
採用・SNS向けショート版
社内周知ツール
ポスター、サイネージ、
社内掲示、発表会スライド
発表会運営
進行台本、当日投影資料、
代表者コメント整備
4月以降オプション
イコールパートナー社の
理念浸透セット・評価制度など
チーム沖縄型では、策定プロセスと制作プロセスを近接させ、言葉が決まった後の実装スピードを高めます。

## Slide 12
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
11
10 ｜ 方向A
方向A｜想定リスクと対策
「身近さ」のメリットを活かしつつ、客観性と経営接続を補強します。
想定リスク | 対策
客観性が弱く見える | サーベイ・取引先アンケート・現状分析資料を組み込み、根拠を可視化する
ワークショップで意見が偏る | 個人ワーク→小グループ共有→全体共有の順で設計し、心理的安全性を確保する
経営課題と離れる | 経営層レビューを定例化し、経営理念・事業戦略・人材像との接続を確認する

## Slide 13
方向 B
大手コンサル連携型
大手コンサルの体系的な調査・分析・合意形成と、宣伝の実装力を組み合わせる進め方
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
12

## Slide 14
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
13
11 ｜ 方向B
方向B｜提案コンセプト
経営・社員・社会をつなぐ、戦略型MVV再構築です。
客観評価から策定・浸透までを、体系的に進める
強み1｜客観性
社内外調査、エンゲージメント、
eNPSなどにより、現状の課題を
定量・定性の両面で整理します。
強み2｜経営接続
経営戦略・事業戦略・制度設計
との接続を前提に、経営層への
説明力を高めます。
強み3｜信頼感
大手コンサルの知見・実績を
活用し、社外説明や発信にも
説得力を持たせます。
向いているケース：経営改革・制度連動・社外説明力・長期的な組織変革を重視する場合

## Slide 15
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
14
12 ｜ 方向B
方向B｜推進体制と役割分担
大手コンサルが調査・分析・合意形成を主導し、宣伝が浸透・制作・発信を担います。
大手コンサル
調査・分析・合意形成
・現状評価／調査設計
・エンゲージメント調査
・AsIs/ToBe整理
・経営層合意形成
株式会社宣伝
プロデュース・実装
・全体プロデュース
・言葉の編集／コピー化
・動画・冊子・ポスター制作
・社外発信／採用広報
琉球リース様
オーナー
・経営層意思決定
・キーパーソン選定
・社内調整
・発表会・浸透の推進
宣伝の価値：大手コンサルの専門知見を、琉球リース様の社員に伝わる「言葉・体験・制作物」へ変換します。

## Slide 16
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
15
13 ｜ 方向B
方向B｜実施プロセス
現状評価・策定・浸透計画を段階化し、経営層の合意形成を厚くします。
フェーズ | 主な内容 | 主担当
1. 現状評価 | エンゲージメント調査／eNPS／理念浸透度／社内外環境の確認 | 大手コンサル主導
2. インプット収集 | 経営層・社員インタビュー／ワークショップ／AsIs・ToBe整理 | 大手コンサル＋宣伝
3. MVV策定 | 複数原案の作成／ワーディング／経営層レビュー | 大手コンサル＋宣伝
4. 浸透計画 | 社内浸透設計／タウンホール／社外PR／制度接続計画 | 宣伝＋大手コンサル
5. 実装・発表 | ムービー・冊子・ポスター制作／社内発表会／社外発信準備 | 宣伝主導

## Slide 17
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
16
14 ｜ 方向B
方向B｜想定リスクと対策
大手コンサルの強みを活かしつつ、社員の自分ごと化を失わない設計にします。
想定リスク | 対策
他人事化（外から来た言葉と感じる） | 社員ワークショップ、発言引用、発表会での社員参加演出を組み込む
大規模化（制作・発表までを圧迫） | 1月中旬のMVV確定期限を明確にし、制作要件を早期に並行整理する
社内文化との距離 | 宣伝が言葉の編集・トーン調整・社員向け翻訳を担う

## Slide 18
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
17
15
4月以降の浸透アクション（オプション）
3月発表会後、MVVを「知っている」から「行動している」状態へ進めます。
1
認識
・MVVポスター
・サイネージ
・社内掲示
・動画再編集
・社内報
▶
2
理解
・部署別説明会
・マネージャー向け目標管理シート
・ハンドブック読み合わせ
▶
3
納得
・職場推進リーダーによるミーティング
・事例発表会
・行動宣言カード
▶
4
体現
・キックオフ宣言大会・表彰イベント
・評価制度連動
・採用基準への反映
・面接官研修
・4月以降、イコールパートナー社の「理念浸透セット」(3階層アプローチ・1年間伴走)を軸に年間プランとして設計します
・人事評価制度・採用広報・研修・社内表彰のいずれから着手するかを選択いただけます
・MVVが日々の判断基準として使われているかを、定期サーベイやミーティングで確認します

## Slide 19
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
18
16
2方向の比較整理
費用ではなく、目的・体制・成果物・リスクの違いで判断できるようにします。
比較項目 | 方向A｜チーム沖縄型 | 方向B｜大手コンサル連携型
基本思想 | 社員の声を引き出し、地域性と 納得感を重視 | 客観評価・経営接続・体系的な 合意形成を重視
主な強み | 実績ある地元専門家、柔軟性、継続伴走、 制作展開の速さ | 調査・分析の厚み、経営層への 説明力、社外信頼性
社員参加 | 心理的安全性を重視した対話で 参加感を高める | キーパーソン選出と委員会設計で 浸透の主役をつくる
留意点 | 客観性の担保を資料上で 明確化する必要がある | 社員が外部からの言葉と感じないよう 翻訳設計が必要

## Slide 20
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
19
17
選定基準の設計
打ち合わせでは「どちらを選ぶか」ではなく、「何を重視するか」を先に確認します。
社員参加・納得感
現場の言葉からつくることを最重視するなら、チーム沖縄型が合いやすい。
経営接続・制度連動
経営戦略・人事制度・人的資本開示まで接続するなら、大手コンサル連携型が合いやすい。
スピード・柔軟性
1月中旬のMVV確定、3月発表会までの短期実装を重視するなら、チーム沖縄型が有利。
社外説明力・安心感
ステークホルダーへの説明や客観性を強く出すなら、大手コンサル連携型が有利。
打ち合わせで確認したい問い
「今回のMVV策定で、最も避けたいことは何か」／「3月発表会後、社員にどのような状態になっていてほしいか」

## Slide 21
琉球リース様 MVV策定・浸透 ご提案｜株式会社宣伝
20
18
次のステップ
提案書化に向け、体制・範囲・成果物の粒度を揃えます。
1
琉球リース様への確認事項整理
判断軸、参加人数、意思決定者、発表会イメージを確認
2
2方向の実施範囲を確定
インタビュー人数、WS回数、サーベイ、制作物仕様を整理
3
提案資料の見せ方を調整
共通部分→方向A→方向B→比較→選定基準の流れに再構成
4
見積は別紙で段階提示
現段階では金額を前面に出さず、採用方向確定後に詳細化
「大手か県内か」ではなく、琉球リース様にとって最も納得感のあるMVVづくりを、
宣伝が最適な体制でプロデュースします。